## Cronograma 2º Aditivo Prazo
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamneto Urbano |  | VALOR DA OBRA: R$ 81.237,69 | [7 empty] | DATA: 01/2018
OBRA: Perfuração de poço artesiano |  | LOCAL: Distrito de São Fernando e Boa Familia | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 180 dias
Item | Etapas/ Descrição | Físico/ Financeiro | Total Etapas | 1º MÊS |  | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS |  | 6º MÊS
1 | POÇO SÃO FERNANDO | Físico % | 49.86% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 82.68% |  | 17.32% | 1
|  | Financeiro | 40502.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33488.85 |  | 7013.33 |  | 0.17316
2 | POÇO BOA FAMÍLIA | Físico % | 50.14% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 82.78% |  | 17.22% | 1 | 0.17217
|  | Financeiro | 40735.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33722.18 |  | 7013.33
TOTAL |  | Físico % | 100% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 82.73% |  | 17.27%
|  | Financeiro | 81237.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67211.03 |  | 14026.66
Gustavo Goretti Rodrigues
CREA - MG 133.497/D
Obs: Os primeiros 04 meses serão destinados para autorização da perfuração do poço junto ao orgão ambiental competente.