## Planilha Orçamentária
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
ORÇAMENTO: |  | Execução de rede de esgoto na Avenida Amaro Goulart - João XXIII |  |  | Referência do orçamento: Fevereiro 2018
LOCAL: |  | MURIAÉ - MG |  |  | Data: 17/04/2018
PROJETO: |  | SETOR TÉCNICO DEMSUR | FONTE: SINAPI /SETOP
ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO | CÁLCULOS ORÇAMENTAIS
AVENIDA AMARO GOULART - BAIRRO: JOÃO XXIII
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID | QTD. | CUSTO S/ BDI | BDI | CUSTO C/ BDI | TOTAL
1.1 | SETOP-MOB-DES-020 | Mobilização e desmobilização para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos com valores até R$ 1.000.000 - 0,5% do total do custo da obra, excluso custo deste item. | unid. | 1 | 1192.92 | 25.77% | 1500.34 | 1500.34 | 1192.92
1.2 | SINAPI-93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras, piso em lastro de concreto, pinturas, instalações elétricas e forro de PVC. | m² | 20 | 403.09 | 25.77% | 506.97 | 10139.4 | 8061.8
1.3 | SETOP-IIO-SAN-005 | Banheiro químico 110 x 120 x 230 cm com manutenção | mês | 3 | 515 | 25.77% | 647.72 | 1943.16 | 1545
1.4 | SINAPI-74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 317.35 | 25.77% | 399.13 | 2394.78 | 1904.1
1.5 | SINAPI-85323 | Locação e nivelamento de emissário/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico | m | 592 | 2.55 | 25.77% | 3.21 | 1900.32 | 1509.6
|  | Total do Item | [5 empty] | 17878 | 14213.42 | 17876.2183
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | UNID | QTD. | CUSTO S/ BDI | BDI | CUSTO C/ BDI | TOTAL
2.1 | SINAPI-90100 | Escavação Mecanizada de vala com profundidade até 1,50m, com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88 HP), Largura de 0,80 a 1,50m em solo de 1A categoria, em vias urbanas. | m³ | 475.968 | 12.18 | 25.77% | 15.32 | 7291.86 | 5797.2902 |  |  |  |  | 7291.83
2.2 | SINAPI-90085 | Escavação Mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111 HP), Largura de 1,50 a 2,50m em solo de 1A categoria, em vias urbanas. | m³ | 1546.896 | 6.93 | 25.77% | 8.72 | 13488.97 | 10719.9893 | 2379.84 |  |  | 18.5983 | 13488.93 | 1528.2977
2.3 | SINAPI-90087 | Escavação Mecanizada de vala com profundidade maior que 3,00m até 4,50m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 1,2m³ / potência: 155 HP), Largura de 1,50 a 2,50m em solo de 1A categoria, em vias urbanas. | m³ | 356.976 | 4.37 | 25.77% | 5.5 | 1963.39 | 1559.9851 |  |  |  | 17.593 | 1963.37
2.4 | SINAPI-94100 | Preparo de fundo de vala, em local com nível alto de interferência | m² | 710.4 | 2.72 | 25.77% | 3.42 | 2429.57 | 1932.288
2.5 | SINAPI-72888 | Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6m³ (descarga livre) | m³ | 3978.24 | 1.08 | 25.77% | 1.36 | 5410.41 | 4296.4992
2.6 | SINAPI-4741 | Pó de pedra (Posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 71.04 | 52.5 | 25.77% | 66.03 | 4690.77 | 3729.6
2.7 | Composição | Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 m A 3,0 m, com areia para aterro, inclusive caminhão pipa e compactador de solos a percussão | m³ | 1598.4 | 9.72 | 25.77% | 12.22 | 19532.45 | 15536.448 |  |  |  | 7.0372
2.8 | SINAPI-95302 | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada ( para distâncias superiores a 4 km) - Transporte da areia | m³xkm | 15912.96 | 1.38 | 25.77% | 1.74 | 27688.55 | 21959.8848
2.9 | SINAPI-93361 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / Potência: 111 hp), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | m³ | 691.8017 | 10.63 | 25.77% | 13.37 | 9249.37 | 7353.8524 | 691.8017 | 2290.2017 | 2190.4 |  | 9249.39
2.10 | SINAPI-73877/001 | Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada (com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada) | m² | 142.08 | 53.98 | 25.77% | 67.89 | 9645.81 | 7669.4784
2.11 | SINAPI-73877/002 | Escoramento de valas com pranchões metálicos - área não cravada (com pranchões metálicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada) | m² | 1065.6 | 37.54 | 25.77% | 47.21 | 50306.98 | 40002.624
|  | Total do Item | [5 empty] | 151698.13 | 120557.9394 | 151625.7204
3 |  | EXECUÇÃO DE TUBOS | UNID | QTD. | CUSTO S/ BDI | BDI | CUSTO C/ BDI | TOTAL
3.1 | SINAPI-90756 | Assentamento de tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, DN 200 MM, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências. | m | 592 | 7.24 | 25.77% | 9.11 | 5393.12 | 4286.08
3.2 | Composição | Recuperação e Interligação de tubo de espera e da rede coletora de esgoto de 200mm | unid | 95 | 16.21 | 25.77% | 20.39 | 1937.05 | 1539.95
3.3 | SINAPI-85424 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m² | 236.8 | 18.85 | 25.77% | 23.71 | 5614.53 | 4463.68
|  | Total do Item | [5 empty] | 12944.7 | 10289.71 | 12941.3683
4 |  | POÇOS DE VISITA | UNID | QTD. | CUSTO S/ BDI | BDI | CUSTO C/ BDI | TOTAL
4.1 | Composição | Poço de visita para rede de esg. sanit., em anéis de concreto de diâmetro = 1,00m e tampa de ferro fundido de diâmetro = 0,60m, prof = 350cm, excluindo tampão ferro fundido, anéis de concreto, laje de transição e protetor (a serem fornecidos pelo DEMSUR). | unid. | 14 | 635.66 | 25.77% | 799.47 | 11192.58 | 8899.24
|  | Total do Item | [5 empty] | 11192.58 | 8899.24 | 11192.5741
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | UNID | QTD. | CUSTO S/ BDI | BDI | CUSTO C/ BDI | TOTAL
5.1 | SINAPI-9537 | Limpeza final da obra | m² | 4144 | 2.05 | 25.77% | 2.58 | 10691.52 | 8495.2
5.2 | SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus. | m³ | 226.3903 | 1.53 | 25.77% | 1.92 | 434.67 | 346.3771
5.3 | SINAPI-95302 | Transporte local caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância superior a 4 km) (para descarte de solo) | m³xkm | 905.5611 | 1.38 | 25.77% | 1.74 | 1575.67 | 1249.6743 |  |  | 1575.68
5.4 | SINAPI-97636 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. | m² | 828.8 | 8.51 | 25.77% | 10.7 | 8868.16 | 7053.088
5.6 | Composição | Pé de moleque, retirada e reassentamento sobre coxim de areia / pó de pedra | m² | 710.4 | 27.76 | 25.77% | 34.91 | 24800.06 | 19720.704
|  | Total do Item | [5 empty] | 46370.08 | 36865.0434 | 46365.1651
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 240083.49 | 240001.0462
Eng. Civil Marcos Vinícius Rodrigues Marum CREA RJ - 2018103195/D

## Composições
Execução de alvenaria em bloco de concreto 15x20x40 preenchidos com concreto 15MPa - m²
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-87449 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura de 14cm) de paredes com área líquida menor do que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual em betoneira | m² | 1 | 51.23 | 51.23
SINAPI-94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 0.072462 | 229.25 | 16.61
SINAPI-74157/004 | Lançamento/aplicação manual de concreto | m³ | 0.072462 | 92.1 | 6.67
|  |  |  | Total | 74.51
Poço de visita para rede de drenagem DN-600mm padrão DEMSUR, medidas externas 140x140x167cm (largura, comprimento e altura), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampa de ferro fundido anti-ruido. | [6 empty] | 1.4667
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 0.9352 | 53.16 | 49.72 |  |  | == 2*esp.parede * Largura externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 3.7408 | 1.38 | 5.16 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 0.9352 | 1.53 | 1.43 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 1.96 | 17.85 | 34.99 |  |  | == largura externa ** 2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 1.1061 | 340.44 | 376.56 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * largura interna * esp. Parede * altura interna - 2 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 0.91345 | 340.44 | 310.98 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (largura externa**2) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 95.678 | 4.55 | 435.33 |  |  | == (((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, incluindo escoramento | m² | 11.061 | 39.5 | 436.91 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (largura interna * altura interna) - 4 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 2117.31
Poço de visita para rede de drenagem DN-900mm padrão DEMSUR, medidas externas 160x160x230cm (largura, comprimento e altura), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampa de ferro fundido anti-ruido. | [6 empty] | 2.1
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 1.344 | 53.16 | 71.45 |  |  | == 2*esp.parede * Largura externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 5.376 | 1.38 | 7.42 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 1.344 | 1.53 | 2.06 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 2.56 | 17.85 | 45.7 |  |  | == largura externa ** 2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 1.8735 | 340.44 | 637.83 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * largura interna * esp. Parede * altura interna - 2 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 1.2057 | 340.44 | 410.48 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (largura externa**2) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 154.4385 | 4.55 | 702.7 |  |  | == (((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, incluindo escoramento | m² | 20.16 | 39.5 | 796.32 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (largura interna * altura interna) - 4 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 3140.19
Poço de visita para rede de drenagem DN-1200mm, padrão DEMSUR, medidas externas 200x200x299cm (largura, comprimento e altura média), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampão de ferro fundido anti-ruido. | [7 empty] | #REF!
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 2.392 | 53.16 | 127.16 |  |  | == 2*esp.parede * Largura externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 9.568 | 1.38 | 13.2 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 2.392 | 1.53 | 3.66 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 4 | 17.85 | 71.4 |  |  | == largura externa ** 2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 3.2772 | 340.44 | 1115.69 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * largura interna * esp. Parede * altura interna - 2 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 1.8015 | 340.44 | 613.29 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (largura externa**2) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 264.4555 | 4.55 | 1203.27 |  |  | == (((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 32.7721 | 39.5 | 1294.5 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (largura interna * altura interna) - 4 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 4908.4 | 3753.38
Poço de visita para rede de drenagem DN-1000mm, padrão DEMSUR, medidas externas 180x180x257cm (largura, comprimento e altura média), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampão de ferro fundido anti-ruido. | [7 empty] | #REF!
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 1.8504 | 53.16 | 98.37 |  |  | == 2*esp.parede * Largura externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 7.4016 | 1.38 | 10.21 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 1.8504 | 1.53 | 2.83 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 3.24 | 17.85 | 57.83 |  |  | == largura externa ** 2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 2.3419 | 340.44 | 797.28 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * largura interna * esp. Parede * altura interna - 2 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 1.4735 | 340.44 | 501.62 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (largura externa**2) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 192.8252 | 4.55 | 877.35 |  |  | == (((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 28.1064 | 39.5 | 1110.2 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (largura interna * altura interna) - 4 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 3921.92
Poço de visita para rede de drenagem DN-1500mm, padrão DEMSUR, medidas externas 230x230x319mm (largura, comprimento e altura média), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampão de ferro fundido anti-ruido. | [7 empty] | #REF!
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 2.9348 | 53.16 | 156.01 |  |  | == 2*esp.parede * Largura externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 11.7392 | 1.38 | 16.2 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 2.9348 | 1.53 | 4.49 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 5.29 | 17.85 | 94.43 |  |  | == largura externa ** 2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 3.9803 | 340.44 | 1355.07 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * largura interna * esp. Parede * altura interna - 2 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 2.3535 | 340.44 | 801.21 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (largura externa**2) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 323.9646 | 4.55 | 1474.04 |  |  | == (((Largura externa + 0,15 + 0,15)**2) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 39.8034 | 39.5 | 1572.23 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (largura interna * altura interna) - 4 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 5939.91 | 4316.19
Poço de visita para rede dupla de drenagem DN-1200mm, padrão DEMSUR, medidas externas 455x190x364cm (largura, comprimento e altura), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampão de ferro fundido anti-ruido. | [7 empty] | 3.0175
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total |  |  | 3.64
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 2.7664 | 53.16 | 147.06 |  |  | == 2*esp.parede * Comp. externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 11.0656 | 1.38 | 15.27 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 2.7664 | 1.53 | 4.23 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 8.645 | 17.85 | 154.31 |  |  | == largura externa * comp. externo
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 6.4271 | 340.44 | 2188.04 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * Comp. interno * esp. Parede * altura interna - 4 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 3.8065 | 340.44 | 1295.87 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)*(comp. externo + 0,15 + 0,15)) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (Largura externa)*(comp. externo) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 72.7108 | 4.55 | 330.83 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)*(comp. externo + 0,15 + 0,15) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 64.2708 | 39.5 | 2538.7 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (Comp. interno * altura interna) - 8 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 7140.54
Poço de visita para rede dupla de drenagem DN-1200mm em ângulo de 90° entre montante e jusante, padrão DEMSUR, medidas externas 455x190x364cm (largura, comprimento e altura), parede de concreto fck=20MPa e assentamento de tampão de ferro fundido anti-ruido. | [7 empty] | 3.0175
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total |  |  | 3.64
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 6.6248 | 53.16 | 352.17 |  |  | == 2*esp.parede * Comp. externa * altura externa
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 26.4992 | 1.38 | 36.57 |  |  | == escavação*4
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 6.6248 | 1.53 | 10.14 |  |  | == escavação
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 20.7025 | 17.85 | 369.54 |  |  | == largura externa * comp. externo
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 10.3704 | 340.44 | 3530.51 |  |  | == 2 * largura externa * esp. Parede * altura interna + 2 * Comp. interno * esp. Parede * altura interna - 4 * área do tubo * 0,2
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para protetor, apoio do tampão de ferro fundido e piso do PV - inclusive lançamento | m³ | 8.7885 | 340.44 | 2991.94 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)*(comp. externo + 0,15 + 0,15)) * 0,2 - (Área do tampão * 0,2) + (Largura externa)*(comp. externo) * 0,2
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 162.6783 | 4.55 | 740.19 |  |  | == ((Largura externa + 0,15 + 0,15)*(comp. externo + 0,15 + 0,15) * 0,1 - (Área do tampão * 0,1)) * 70 kg/m³
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 102.4082 | 39.5 | 4045.12 |  |  | == 4 * (largura externa * altura interna) + 4 * (Comp. interno * altura interna) - 8 * ( área ocupada pela ponta/bolsa do tubo)
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 12542.41
Poço de visita para transição de rede simples DN-1500mm para rede dupla de concreto armado DN-1200mm
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 5.052 | 53.16 | 268.56
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 20.208 | 1.38 | 27.89
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 20.208 | 1.53 | 30.92
SINAPI-73698 | Enrocamento manual, com arrumação do material | m³ | 4.257 | 200.38 | 853.02
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 14.19 | 17.85 | 253.29
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes do poço de visita - inclusive lançamento | m³ | 7.1079 | 340.44 | 2419.8
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para laje e piso de concreto armado - inclusive lançamento | m³ | 5.676 | 340.44 | 1932.34
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 894.8702 | 4.55 | 4071.66
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 273.4288 | 39.5 | 10800.44
SINAPI-92485 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações, inclusive escoramento | m² | 14.19 | 103.98 | 1475.48
SINAPI-21090 | Tampão de ferro fundido articulado anti-ruido DN-600mm, carga máx 40.000 kg | un | 1 | 394.23 | 394.23
SINAPI-73607 | Assentamento de tampão de ferro fundido DN-600mm | un | 1 | 72 | 72
|  |  |  | Total | 22599.63
Ala de concreto armado para lançamento das águas pluviais da rede dupla de concreto armado DN-1200mm
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 1.485 | 53.16 | 78.94
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 5.94 | 1.38 | 8.2
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 1.485 | 1.53 | 2.27
SINAPI-73698 | Enrocamento manual, com arrumação do material | m³ | 3.2967 | 200.38 | 660.59
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 13.365 | 17.85 | 238.57
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para paredes da ala de concreto armado - inclusive lançamento | m³ | 3.4316 | 340.44 | 1168.26
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para piso e viga de concreto armado - inclusive lançamento | m³ | 4.95 | 340.44 | 1685.18
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 586.7127 | 4.55 | 2669.54
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações, inclusive escoramento | m² | 34.3161 | 39.5 | 1355.49
|  |  |  | Total | 7867.04
Boca de lobo Padrão DEMSUR em bloco de concreto cheio de concreto 14x19x39cm, com grelha de ferro fundido articulada 135kg, medidas externas: 140x75x158cm (largura, comprimento e altura).
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-93358 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo escoramento / esgotamento | m³ | 1.659 | 53.16 | 88.19
SINAPI-95302 | Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância maior do que 4 km) | m³ x km | 6.636 | 1.38 | 9.16 |  |  |  | 0,9 x 0,8 interno
SINAPI-74010/001 | Carga e descarga de material para bota fora utilizando caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus | m³ | 1.659 | 1.53 | 2.54
SINAPI-95241 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira (Incluso lançamento e adensamento) | m² | 1.05 | 17.85 | 18.74
Composição | Execução de alvenaria em bloco de concreto 15x20x40 preenchidos com concreto 15MPa para paredes de poço de visita de drenagem pluvial | m² | 4.255 | 74.51 | 317.04
SINAPI-87794 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente (sem presença de vãos), espessura mínima de 25mm | m² | 3.565 | 26.56 | 94.69
SINAPI-(94964 + 74157/004) | Concreto Fck=20 Mpa para cantoneira, topo da alvenaria e piso da BL - inclusive lançamento | m³ | 0.27063 | 340.44 | 92.13
SINAPI-92794 | Aço CA 50, diam. 10,0mm, fornecimento / corte / dobra / colocação / perda de 10% | kg | 2.1504 | 4.55 | 9.78
SINAPI-92423 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações | m² | 1.85 | 39.5 | 73.08
SINAPI-83716 | Grelha F.F. 30x90 cm, 135 kg, p/ caixa ralo com assentamento de argamassa cimento / areia 1:4 - fornecimento e instalação | un | 1 | 283.44 | 283.44
|  |  |  | Total | 988.79
Pé de moleque, retirada e reassentamento sobre coxim de areia / pó de pedra
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-370 | Areia média lavada / pó de pedra | m³ | 0.1 | 60 | 6
SINAPI-95302 | Transporte local caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (distância superior a 4 km). | m³xkm | 0.4 | 1.38 | 0.55
SINAPI-88260 | Calceteiro | hora | 0.4 | 19.42 | 7.77
SINAPI-88316 | Servente | hora | 1 | 13.44 | 13.44
|  |  |  | Total | 27.76
Regularização de fundo de vala com soquete. Fonte: TCPO infraestrutura urbana Pag. 37 - 51.004.000001.SER
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-88316 | Servente | hora | 1.5 | 13.44 | 20.16
|  |  |  | Total | 20.16
Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete Pag. 37 - 51.004.000002.SER
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-88316 | Servente | hora | 3.5 | 13.44 | 47.04
SINAPI-88309 | Pedreiro | hora | 0.35 | 18.98 | 6.64
|  |  |  | Total | 53.68
Serragem de juntas em pavimento de CBUQ. Fonte: SICRO Pag. 4223 - Item 4011537 - Unidade: m linear.
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SICRO-E9591-Setembro17 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | hora | 0.012048 | 7.54 | 0.09
SINAPI-88316 | Servente | hora | 0.15663 | 13.44 | 2.11
SINAPI-88309 | Pedreiro | hora | 0.072289 | 18.98 | 1.37
|  |  |  | Total | 3.57
Recuperação e Interligacao de tubo de espera e da rede de distribuicao para ramais de 1/2" e 3/4" de agua potável - Unidade: m linear - Baseado em historico do DEMSUR de ligações de ramais em area urbana
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-9867/9868 | Tubo PVC soldavel, DN 20 mm ou DN 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1 | 2.38 | 2.38
SINAPI-3861/3904 | Luva PVC soldavel, DN 20 mm ou DN 25 mm, para agua fria predial | unid | 1 | 0.445 | 0.45
SINAPI-88316 | Servente | hora | 0.1 | 13.44 | 1.34
SINAPI-88309 | Pedreiro | hora | 0.1 | 18.98 | 1.9
|  |  |  | Total | 6.07
Recuperação e Interligação de tubo de espera e da rede coletora de esgoto de 200mm de esgoto - Unidade: m linear - Baseado em historico do DEMSUR de ligações de ramais em area urbana
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-88316 | Servente | hora | 0.5 | 13.44 | 6.72
SINAPI-88309 | Pedreiro | hora | 0.5 | 18.98 | 9.49
|  |  |  | Total | 16.21
Poço de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto de diâmetro = 1,00m e tampa de ferro fundido de diâmetro = 0,60m, prof = 350cm, excluindo tampao ferro fundido, anéis de concreto e laje de transição.
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-73445 | Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixados com duas demãos | m² | 10.4 | 7.67 | 79.77
SINAPI-87316 | Argamassa traço 1:4 (Cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 L. | m³ | 0.025 | 257.31 | 6.43
SINAPI-88309 | Servente | hora | 14.5 | 13.44 | 194.88
SINAPI-88316 | Pedreiro | hora | 17 | 18.98 | 322.66
SINAPI-94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. | m³ | 0.15 | 212.81 | 31.92
|  |  |  | Total | 635.66
Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 m A 3,0 m, com areia para aterro, inclusive caminhão pipa e compactador de solos a percussão
Codigo | Descrição | unidade | Quant. | Unit. | Total
SINAPI-5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | CHP | 0.033 | 121.74 | 4.01
SINAPI-5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | CHI | 0.044 | 44.29 | 1.94
SINAPI-5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. | CHP | 0.006 | 155.57 | 0.93
SINAPI-5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. | CHI | 0.003 | 30.42 | 0.09
SINAPI-88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.042 | 13.44 | 0.56
SINAPI-91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. | CHP | 0.061 | 20.33 | 1.24
SINAPI-91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. | CHI | 0.057 | 16.79 | 0.95
|  |  |  | Total | 9.72

## Cálculo do BDI
Cálculo do BDI
Item | Sigla | Descrição |  | Percentual
1. |  | Custos Indiretos
1.1 | AC | Administração Central |  | 5.87%
1.2 | G | Seguros e garantia |  | 0.75%
1.3 | R | Risco: Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado |  | 1.74%
1.4 | DF | Despesas financeiras |  | 1.17%
2. |  | Tributos
2.1. | TC | COFINS |  | 3%
2.2. | TP | PIS |  | 0.65%
2.3. | TI | ISS para o municipio de Muriaé |  | 2% | AC= | 9 | 3.17
3. |  | Lucro |  |  | Tx Risco= | 1 | 1.02
3.1. | L | Lucro |  | 8.24% | Despesa | 1 | 1
[5 empty] | Tributos | 8.05 | 5.65
|  |  | BDI Calculado: | 25.77% | Tx comer. | 2 | 0 | Cálculo do BDI
[5 empty] | Lucro | 10 | 9.32 | Item | Sigla | Descrição |  | Percentual
[8 empty] | 1. |  | Custos Indiretos
[6 empty] | 0.39076 | 0.23797 | 1.1 | AC | Administração Central |  | 5.87%
[8 empty] | 1.2 | G | Seguros e garantia |  | 0.75%
[8 empty] | 1.3 | R | Risco: Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado |  | 1.74%
[8 empty] | 1.4 | DF | Despesas financeiras |  | 1.17%
[5 empty] | BDI= | 0.27198 |  | 2. |  | Tributos
[8 empty] | 2.1. | TC | COFINS |  | 3%
[5 empty] | BDI= |  |  | 2.2. | TP | PIS |  | 0.65%
[8 empty] | 2.3. | TI | ISS para o municipio de Muriaé |  | 2%
[8 empty] | 3. |  | Lucro
[8 empty] | 3.1. | L | Lucro |  | 8.24%
[11 empty] | BDI Calculado: | 25.77%

## Cronograma Físico - Financeiro
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DEMSUR - Departamento Municipal de Saneamento Urbano |  | VALOR DA OBRA: |  | 240083.49 |  | DATA: Abril/2018
OBRA: Execução de rede de esgoto |  | LOCAL: Avenida Amaro Goulart - João XXIII |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 60 dias
Item | Etapas/ Descrição | Físico/ Financeiro | Total Etapas | 1º MÊS | 2º MÊS |  | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | Serviços preliminares | Físico % | 7.447% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 17878 | 14302.4 | 3575.6 | [7 empty] | 17878
2 | Movimento de terra | Físico % | 63.19% | 65% | 35% | [7 empty] | 100%
|  | Financeiro | 151698.13 | 98603.7845 | 53094.3455 | [7 empty] | 151698.13
3 | Execução de tubos | Físico % | 5.392% | 65% | 35% | [7 empty] | 100%
|  | Financeiro | 12944.7 | 8414.05 | 4530.645 | [7 empty] | 12944.695
4 | Poços de visita | Físico % | 4.662% | 65% | 35% | [7 empty] | 100%
|  | Financeiro | 11192.58 | 7275.177 | 3917.403 | [7 empty] | 11192.58
5 | Serviços complementares | Físico % | 19.31% | 35% | 65% | [7 empty] | 100%
|  | Financeiro | 46370.08 | 16229.528 | 30140.552 | [7 empty] | 46370.08
TOTAL |  | Físico % | 100% | 60.32% | 39.68% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 240083.49 | 144824.9445 | 95258.5455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240083.49
Marcos Vinícius Rodrigues Marum
CREA - RJ 2018103195/D