## cron. fis. finan.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
SERVIÇOS: |  | Fabricação e instalação de uma Estação de Tratamento de Água – ETA, pré-fabricada em aço carbono, compacta, aberta e modular, não pressurizada, com funcionamento totalmente hidráulico, para ampliação da capacidade de tratamento de água do Sistema do Rio Preto, com capacidade nominal de vazão de 50L/s.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR | [6 empty] | Município/UF:Muriaé/MG
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SEVIÇOS | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
|  |  |  | SIMPL.% | VALOR(R$) | SIMPL.% | VALOR(R$) | SIMPL.% | VALOR(R$) | SIMPL.% | VALOR(R$) | SIMPL.% | VALOR(R$) | SIMPL.% | VALOR(R$)
1 | Elaboração dos Projetos |  |  | 5% | 0
2 | Execução da Base de Concreto (Responsabilidade da Contratante)
3 | Fabricação da ETA | [6 empty] | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0
4 | Montagem e Testes | [12 empty] | 45% | 0
TOTAL EM REAIS |  |  | 0 | 5% | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 45% | 0
DATA